## Arkusz1
W kolumnie B dopisz etapy/zadania, które są specyficzne dla Twojej organizacji
W kolumnie C przypisz do każdego etapu i zadania odpowiedzialną za jego realizację osobę, żeby mieć pewność, że dana czynność się wydarzy
W kolumnie D dopisz osoby, które potrzebujesz doprosić do pracy nad danym etapem
W kolumnie E wpisz termin do kiedy dana czynność ma być gotowa
Faza projektu | Etap/ Zadanie | Odpowiedzialny | Kogo doprosić | Do kiedy
WSTĘPNA | Zebranie informacji – kontekst biznesowy, kontekst zewnętrzny
Spotkanie Zarząd/Właściciel/ Kluczowe osoby
Spotkanie Sprzedaż
Spotkanie Operacje
Spotkanie Finanse
Zebranie KPI wraz z definicjami (analiza zewnętrzna)
Zadanie x
Zadanie y
Formułowanie grupy projektowej
Zadanie x
Zadanie y
Spotkanie grupy projektowej i wybór wstępnej grupy KPI
Zadanie x
Zadanie y
PROJEKTOWA | Praca warsztatowa grupy projektowej
Wybór KPI do prototypu
Doprecyzowanie definicji wybranych KPI
Analiza prototypu pod kątem wykonalności
Odrzucenie/wymiana KPI
Ustalenie zasad mierzenia
Zadanie x
Zadanie y
Test prototypu na biznesie
Kick-off prototypu dla wybranej grupy biznesowej
Analiza uwag
Naniesienie poprawek / modyfikacja
Zadanie x
Zadanie y
Dry run (czyli uruchomienie HR Dashboard bez publikacji wyników w biznesie)
Przygotowanie finalnej listy KPI wraz z definicjami
Ustalone źródła pozyskania danych
Ustalone finalne zasady mierzenia
Dobór narzędzia
Wprowadzenie powyższych ustaleń do wybranego narzędzia
Kick off wersji dry run
Szkolenie HRBP/ kluczowych użytkowników wykorzystując dry run
Ustalenie zasad jak wewnętrzny HR pracuje z raportem
Zadanie x
Zadanie y
Wprowadzenie finalnych poprawek na bazie dry run
Zadanie x
Zadanie y
WDROŻENIOWA i UTRZYMANIE | Kick-off finalnej wersji
Cykliczne spotkania HRBP z biznesem
Cykliczne spotkania wewnętrznego HR
Cykliczny update KPI
Formatka | Plan projektu i wdrożenia HR Dashboard